Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – „OPRAVA OKEN A FASÁDY BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - ÚSTÍ NAD LABEM - II. ETAPA“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícímu smluvními stranami:

Obchodní firma: 			Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Sídlo:					Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:					62243136

DIČ:					CZ62243136

Bankovní spojení:			Komerční banka Ústí nad Labem

Číslo účtu:				7009-411/0100

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664

Zastoupena:	Ing. Františkem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Hájkem, MBA, místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních:	Ing. Veronika Vavroušková – manažer infrastrukturních projektů

+420 471 122 305, veronika.vavrouskova@unicre.cz

ve věcech realizace díla:		Bc. Robert Pretschner, ředitel technického úseku

+420 471 122 307, robert.pretschner@unicre.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma/název		[doplní účastník]

Sídlo/adresa:				[doplní účastník]

IČ:					[doplní účastník]

DIČ:					[doplní účastník]

Bankovní spojení:			[doplní účastník]

Číslo účtu:				[doplní účastník]

Zápis v obchodním rejstříku:		[doplní účastník]

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech realizace díla:	[doplní účastník - vč. telefonního čísla a e-mailu]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „Strany“ a jednotlivě také jako „Strana“)

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Strany uzavírají tuto Smlouvu v návaznosti na výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava oken a fasády budovy ředitelství - Ústí nad Labem - II. etapa“ (dále též „zadávací řízení“), v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka Dodavatele (dále též „nabídka“). Tato Smlouva vymezuje rozsah díla a podmínky, za nichž dodavatel provede práce a dodávky vymezené touto Smlouvou.

Realizace dle této smlouvy je částečně hrazena ze zdrojů „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019“ a z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

- Předmět a účel Smlouvy

  - Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívajícího v realizaci opravy omítky na východní straně budovy sídla Objednatele na adrese Revoluční 84/1521, Ústí nad Labem, obnova původních zdobných prvků fasády, výměna oken a instalace nových klempířských prvků, žaluzií a další související činnosti, to vše v rozsahu blíže vymezeném dále v této Smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Účelem smlouvy je úprava práv a povinností Stran v souvislosti prováděním Díla.

  - Specifikace rozsahu Díla je uvedena zejména v příloze č. 1 Smlouvy. Bližší specifikace Díla bude dále vymezena Objednatelem odsouhlasenou technickou dokumentací pro provádění Díla zpracovanou Dodavatelem postupem uvedeným článku 2. Smlouvy (dále jen „Technická dokumentace“). Zpracování Technické dokumentace je součástí Díla.

  - Rozsah a podmínky provádění Díla jsou dále vymezeny závazným stanoviskem Magistrátu města Ústí nad Labem, odborem investic a územního plánování, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Rozhodnutí“). Dodavatel se zavazuje provádět Dílo v souladu za podmínek uvedených v Rozhodnutí.

  - Součástí Díla je rovněž zaměření a poskytnutí veškerých prací a služeb ve Smlouvě výslovně neuvedených, avšak nezbytných k řádnému provedení Díla, které Dodavatel vzhledem ke své odbornosti měl a mohl předvídat, jakož i povinnost Dodavatele zajistit na své náklady veškeré případné souhlasy či povolení orgánů veřejné moci, která jsou nezbytná pro řádně provádění, dokončení a užívání Díla.

  - Součástí Díla je likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla. Odpad bude Dodavatelem likvidován v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Součástí závazku Dodavatele provést Dílo je také předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, tj. atesty k použitým materiálům a nátěrovým hmotám, certifikáty či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a další doklady požadované zákonem, či ve vztahu k předmětu Díla obvyklé.

  - Dodavatel se na základě Smlouvy zavazuje pro Objednatele řádně a včas provést a dokončit Dílo a Objednatel se zavazuje za takto řádně provedené a předané Dílo Dodavateli uhradit odměnu sjednanou v této Smlouvě, to vše způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě.

- Zpracování technické dokumentace a Harmonogramu

  - Dodavatel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy vypracovat návrh Technické dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádné provádění Díla a předat jej Objednateli k jeho připomínkám či schválení.

  - Technickou dokumentaci je Dodavatel povinen zpracovat v souladu se Smlouvou, případně dalšími skutečnostmi vyplývajícími z vymezení předmětu Díla uvedenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení (viz preambule Smlouvy).

  - Dodavatel prohlašuje, že pro zpracování odpovídajícího návrhu Technické dokumentace má veškeré nezbytné podklady a informace, tj. zejména dostatečné vymezení Díla co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních standardů, které budou při jeho realizaci dodrženy.

  - Objednatel ve lhůtě do 10 pracovních dnů předá písemně Dodavateli své připomínky k návrhu Technické dokumentace, popř. Dodavateli sdělí, že připomínky nemá a návrh Technické dokumentace schvaluje. V případě, že Objednatel Dodavateli sdělí své připomínky k předloženému návrhu Technické dokumentace, je Dodavatel povinen tyto připomínky ve lhůtě 3 pracovních dnů zapracovat a předložit Objednateli takto nově zpracovaný návrh Technické dokumentace ke schválení, popř. dalším připomínkám. Tento postup se bude opakovat až do okamžiku, kdy Objednatel návrh Technické dokumentace schválí.

  - Návrhy Technické dokumentace předkládá Dodavatel vždy ve formátu DWG a PDF. Schválenou Technickou dokumentaci je pak Dodavatel povinen předat Objednateli neprodleně po schválení ve třech vyhotoveních v listinné formě a na jednom nosiči v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF.

  - Obdobným způsobem a ve stejných lhůtách jako Technickou dokumentaci je Dodavatel povinen zpracovat a nechat Objednatelem schválit harmonogram provádění Díla (dále jen „Harmonogram“). Z Harmonogramu musí vyplývat časový postup jednotlivých prací od schválení Technické dokumentace až po předání dokončeného Díla. Zároveň z Harmonogramu musí vyplývat předpokládaný finanční plán provádění Díla, aby tak mohl Objednatel předvídat výši měsíčních plateb, které bude v souladu s článkem 6. Smlouvy Dodavateli hradit.

- Obecné podmínky provádění Díla

  - Objednatel je oprávněn sdělovat Dodavateli své výhrady, nebo bližší pokyny pro provádění Díla. Dodavatel je povinen k nim přihlížet a respektovat je, tím není dotčena povinnost Dodavatele Objednatele informovat o nevhodnosti jeho pokynů a negativních následcích takových nevhodných pokynů.

  - Řádně dokončeným Dílem se rozumí řádně dokončené Dílo předané na základě písemného předávacího protokolu Objednateli, které je prosté vad a nedodělků.

  - Dodavatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal veškeré potřebné podklady a informace k provedení Díla, že si s Objednatelem vyjasnil veškeré nejasnosti a dotazy, že veškeré technické a dodací podmínky provádění Díla zahrnul do odměny za Dílo, a uvedené považuje za dostatečné k uzavření a řádnému plnění Smlouvy. Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle Smlouvy, které z ní vyplývají, ale které nejsou v tomto ustanovení uvedeny výslovně.

  - Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že v podkladech pro zadávací řízení (viz preambule Smlouvy) uvedl veškeré, jemu známé relevantní skutečnosti, vážící se k předmětu Díla.

  - Objednatel poskytne Dodavateli obvyklou součinnost, nezbytnou k provedení Díla.

  - Dodavatel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy (zákony, prováděcí vyhlášky atd.), všeobecně závazné směrnice a předpisy, místní vyhlášky a předpisy i technické normy.

  - Před zahájením samotných stavebních prací, které jsou součástí Díla a zároveň nejpozději s návrhem Technické dokumentace dle článku 2.1. Smlouvy Dodavatel zpracuje a Objednateli předloží dokument obsahující stanovení rizik provádění Díla, plánu BOZP a odpovědné osoby za kontrolu jeho dodržování.

  - Dodavatel je povinen všechny dokumenty a dokumentace, které předá Objednateli jako součást Díla, vyhotovit v českém jazyce.

  - Dodavatel je povinen korespondenci a daňové doklady, které bude Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy předávat, označit číslem Smlouvy Objednatele,  názvem akce „Oprava oken a fasády budovy ředitelství – Ústí nad Labem – II. etapa“, formulací ve znění „projekt je spolufinancován Ústeckým krajem“, účelový znak [BUDE DOPLNĚNO], dále formulací ve znění „projekt je spolufinancován ze zdrojů Ministerstva kultury ČR (Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)“. Neoznačenou korespondenci a daňové doklady má Objednatel právo vrátit Dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži Dodavatele.

  - Veškeré podklady, které Objednatel předal Dodavateli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Dodavatel je oprávněn takové podklady využít výhradně za účelem plnění Smlouvy a je-li to možné je povinen je Objednateli po řádném dokončení Díla vrátit zpět.

  - Dodavatel je oprávněn provádět Dílo výhradně vlastními silami, popř. prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 Smlouvy. Změna nebo rozšíření seznamu subdodavatelů je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele.

  - Dodavatel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dodávky či práce poskytoval sám. Ustanovení § 2589 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

- Termín a místo plnění

  - Strany se dohodly na tom, že Dílo bude prováděno dle Harmonogramu a řádně dokončeno bude nejpozději do 160 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.

  - Místem plnění předmětu Smlouvy, tj. provádění Díla, je stávající budova ředitelství Objednatele – Revoluční 84/1521, Ústí nad Labem.

  - Objednatel dle Smlouvy zajistí předání staveniště – místa provádění Díla Dodavateli. Dodavatel je povinen při realizaci Smlouvy plnit veškerá obecně závazná bezpečnostní a organizační opatření, na vyhrazeném pracovišti, případně opatření vydaná Objednatelem.

  - Strany se dohodly na tom, že před zahájením stavebních prací, které jsou součástí Díla, předloží Dodavatel Objednateli ke schválení jedno vyrobené referenční okno. Objednatel je oprávněn k tomuto referenčnímu oknu vznést své připomínky, které je Dodavatel povinen respektovat a náležitým způsobem referenční okno upravit. Tím není dotčena povinnost Dodavatele upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynu a negativní následek s realizací takového nevhodného pokynu spojený. Všechna okna, jejichž zhotovení je součástí Díla pak budou provedena v souladu s odsouhlasenou podobou referenčního okna. Referenční okno je Dodavatel povinen zhotovit a Objednateli předložit ke schválení do 35 dnů od uzavření Smlouvy.

- Předání a převzetí Díla a přechod vlastnického práva

  - Dílo bude Dodavatelem Objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém Objednatel výslovně uvede, zda Dílo přebírá či nikoliv. Předávací protokol bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností Strany uvádějí, že Objednatel není povinen převzít Dílo, které by v době předání vykazovalo vady či nedodělky.

  - Bude-li Dílo v době předání a převzetí vykazovat vady či nedodělky a Objednatel přes tuto skutečnost Dílo převzal, dohodly se Strany na tom, že Dodavatel je povinen tyto vady či nedodělky odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

  - Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele postupně zapracování jednotlivých dodávek a provedením příslušných prací do budovy Objednatele. Nejpozději přechází vlastnické právo k Dílu na Objednatele jeho předáním a převzetím.

  - Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele předání a převzetím Díla a odstraněním všech vad a nedodělků, které byly případně vytknuty v předávacím protokolu.

  - Společně s Dílem je Dodavatel povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla v podrobnostech Technické dokumentace, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD nosiči (v editovatelném formátu MS Office, Auto CAD).

- Odměna za Dílo a platební podmínky

  - Strany se dohodly na tom, že Dodavateli za řádně dokončené Dílo náleží odměna ve výši (doplní účastník) Kč bez DPH, resp. (doplní účastník) Kč s DPH. Uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady a poplatky nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla a odpovídající zisk Dodavatele.

  - Podrobný rozpis odměny za řádné provedení a dokončení Díla je uvedeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

  - Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.

  - Strany se dohodly na tom, že Objednatel bude Dodavateli hradit sjednanou odměnu postupně v pravidelných měsíčních platbách, a to na základě dílčích faktur, vystavených Dodavatelem po skončení příslušného kalendářního měsíce. Výše platby bude stanovena vždy na základě skutečně a řádně provedených prací, které budou zjištěny v písemném zjišťovacím protokolu zpracovaném Dodavatelem a schváleném Objednatelem.

  - Dodavatel je oprávněn dílčí měsíční faktury vystavovat až do celkové výše 90 % sjednané odměny za Dílo. Fakturu na zbývajících 10 % sjednané odměny je Dodavatel oprávněn vystavit a nárok na uhrazení této části odměny mu vzniká až po předání a převzetí Díla a odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného případně v předávacím protokolu.

  - Splatnost faktur Strany stanovily na 45 dní po doručení příslušné faktury Objednateli. Součástí každé faktury musí být příslušný schválený zjišťovací protokol.

  - Faktura musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu dle, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále musí obsahovat:

- evidenční číslo smlouvy;

- datum splatnosti;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a

- název zadávacího řízení.

  - Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této Smlouvy začne běžet znovu dnem doručení opravené faktury Objednateli.

- Odpovědnost za vady

  - Dodavatel se zavazuje k tomu, že Dílo bude provedené v nejvyšší kvalitě a prvotřídní jakosti, tj. celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost provozu, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, zajištění ochrany životního prostředí, atd. Ty vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícím Evropské normy a schválené Technické dokumentaci.

  - Strany se dohodly, že Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Dílo, tj. Dodavatel přejímá závazek a zavazuje se, že si Dílo po smluvenou záruční dobu zachová své kvalitativní vlastnosti a jakost a bude způsobilé k užívání dle svého účelu. Dále Dodavatel zaručuje, že Dílo bude mít nejméně po dobu záruční doby vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení Díla vztahují (dále jen „Záruka“).

  - Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech, oproti podmínkám stanoveným Technickou dokumentací, touto Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k jejímu provedení. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání, i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

  - Dodavatel poskytuje na Dílo Záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni jejího předání a převzetí Díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

  - Oznámení - reklamace vady bude Objednatelem uplatněno emailem na adresu (doplní účastník), prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

  - Odeslání písemného oznámení – reklamace Objednatelem se považuje za uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady v záruční době. Dodavatel započne s odstraněním vady Díla do 5 pracovních dnů, ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou při reklamačním řízení jinak. Vadu je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, nebo ode dne, kdy měl takové odstranění dle Smlouvy zahájit, podle toho která skutečnost nastane dříve.

  - V případě havárie, tj. stavu, kdy v jejím důsledku, hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, nebo její části, poruchy rozvodů médií, atd.), nebo ohrožuje zdraví či životy osob, nebo majetek, Dodavatel započne s odstraněním vady do 24 hod. od ohlášení havárie Objednatelem Dodavateli.

  - Objednatel je povinen umožnit Dodavateli přístup pro odstranění vady, vč. napojení na média. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je Dodavatel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

  - Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu, v rámci smluvní záruční doby, poskytuje Zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od data jejího odstranění a předání.

  - V případě, že Dodavatel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení článku 7. Smlouvy, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli prokazatelné náklady na odstranění takové vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

- Pojištění

  - Strany se dohodly na tom, že Dodavatel je povinen si na celou dobu provádění Díla sjednat pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla, a to na vlastní náklady.

  - Výše sjednaného pojistného plnění musí odpovídat nejméně částce 5.000.000,- Kč a míra spoluúčasti Dodavatele nesmí přesáhnout 10 % z hodnoty pojistné události. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy.

  - Na žádost Objednatele je povinen Dodavatel kdykoliv průběhu provádění Díla prokázat Objednateli existenci řádně sjednaného pojištění, a to předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu.

- Smluvní pokuty

  - Pokud Dodavatel nedodrží lhůtu pro řádné dokončení Díla dle článku 4.1. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu, ve výši 0,2 % z celkové odměny za Dílo uvedené v článku 6.1. Smlouvy, a to za každý den prodlení. Jestliže Dodavatel nepředá řádně provedené Dílo ani do 30 ti dnů po uplynutí lhůty pro jeho řádné provedení a dokončení, bude taková situace považována za hrubé porušení Smlouvy a Objednatel bude oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  - V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad a/nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den prodlení a každou vadu, s jejímž odstraněním je Dodavatel v prodlení.

  - V případě prodlení Dodavatele s odstraněním reklamované vady vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den prodlení.

  - Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou faktur vystavených dle Smlouvy zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %, z částky, s jejíž úhradu je Objednatel v prodlení, a to za každý den prodlení.

  - V případě, že bude Objednateli uložena pokuta orgánem veřejné moci v důsledku porušení povinnosti ze strany Dodavatele, je Dodavatel povinen Objednateli nahradit škodu, která mu uhrazením takové pokuty vznikla. Takový případ se též považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  - Uplatněním nároku, nebo zaplacením smluvní pokuty, není dotčeno právo Objednatele na náhradu prokázané škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Dodavatel zavázal ve Smlouvě, nebo ke kterým je povinen ze zákona. Náhradu škody je Dodavatel povinen uhradit způsobem a ve lhůtě, která mu bude sdělena Objednatelem v písemném oznámení.

  - Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30ti dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného Objednatelem.

  - Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že plnění dle této Smlouvy je financováno ze zdrojů „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019“ a z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Dotační programy“). Strany proto prohlašují, že považují za předvídatelnou i takovou škodu, která by vznikla v důsledku povinnosti Objednatele vrátit finanční prostředky získané z Dotačních programů.

- Trvání smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

  - Od Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených touto smlouvou.

  - V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky Objednatele z vad Dodávky, z odpovědnosti za škodu ani právo na úhradu smluvních pokut.

- Závěrečná ustanovení

  - Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Dodavatel se zavazuje řídit se při provádění Díla i všech souvisejících plnění vyplývajících ze Smlouvy pravidly Dotačních programů, zejména je povinen dodržovat pravidla publicity a pravidla pro nakládání a vykazování nákladů hrazených z Dotačních programů. Dodavatel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a sám spolupůsobit při případné kontrole nakládání s prostředky získanými z Dotačních programů. Dodavatel prohlašuje, že se všemi relevantními pravidly Dotačních programů seznámil.

  - Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru určeného pro provádění Díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Dodavatel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a dalšími právními předpisy.

  - Tato Smlouva společně se všemi jejími přílohami tvoří úplnou dohodu Stran ohledně předmětu Smlouvy a nahrazuje jakákoliv předcházející ujednání.

  - Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.

  - Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze Stran obdrží po dvou z nich.

  - Právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí Občanským zákoníkem, popřípadě dalšími dotčenými právními předpisy českého právního řádu.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace plnění

- Příloha č. 2: Závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru investic a územního plánování ze dne 13. 2. 2018, č. j. NPÚ-351/50/2018

- Příloha č. 3: Položkový rozpočet

- Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

| V _____________dne ______ 2019 |  | V ______________dne ______ 2019 |
| --- | --- | --- |
| [Název dodavatele - doplní účastník] [jméno, příjmení a funkce odpovědného zástupce dodavatele - doplní účastník] |  | Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Ing. František Svoboda, předseda představenstva |
|  |  | Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Ing. Jiří Hájek, MBA, místopředseda představenstva |